## Operativni_plan_2017_
	OPERATIVNI PLAN 2017.	UDRUGA ZA MLADE AGORA
	Aktivnosti	STRATEGIJE DJELOVANJA	OPIS AKTIVNOSTI	NOSITELJ	SURADNICI	CILJEVI	PERIOD	ZADUŽENI ZA PROVEDBU	POTREBNI RESURSI	FINANCIRANJE
	Aktivnosti	Zadaci / Strategije djelovanja	Opis aktivnosti	NOSITELJ	Suradnici	Ciljevi	Period	Zaduženi za provedbu	Potrebni resursi	Financiranje
1.	Jačanje kapaciteta udruge	Osnažiti kapacitete udruge	Edukacija članova i organizacija seminara u skladu s poslovnim trrendovima	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Zapošljavanje u udruzi	siječanj - prosinac	Daniela Marčetić / Martina Tomić	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon	Sredstva udruge, natječaji, donacije, volonterski rad
		Povećati vidljivost udruge				2. Razvijanje modela samofinanciranja				Domaći i inozemni natječaji koji su dostupni udrugama
		Edukacija članova, stvaranje partnerstava				3. Jačati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva/institucijama
						4. Jačati suradnju s lokalnom upravom

2.	Osmišljavanje, pisanje i prijava projekata	Osnažiti kapacitete udruge	Priprema i kandidiranje EU projekata	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Jačati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva/institucijama	siječanj - prosinac	Daniela Marčetić	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon, mailing lista	Sredstva udruge, donacije, volonterski rad
		Istražiti dostupne natječaje te postojeće odeje pretočiti u projektne projedloge	Implementacija novih projekata			2. Jačati suradnju s lokalnom upravom		Martina Tomić		Domaći i inozemni natječaji koji su dostupni udrugama
			Razvijanje modela samofinanciranja

3.	Duga Resa Fest 2017.	Istražiti dostupne natječaje, traženje potencijalnih partera, sponzora i donatora, suradnja sa školama i jedinicama lokalne samouprave	Osigurati sredstva putem sponzorstva/donacija, natječaja. Najava natjecanja u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Poziv za prijavu i sudjelovanje. Medijsko praćenje projekta (reportaže i gostovanje u emisiji). Izvedba programa. Priopćenje za medije o provedbi projekta.	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice osobito djece i mladih kroz unapređenje kapaciteta mladih Udruge Agora i oživljavanje kulturnog i društvenog života raznim aktivnostima.	siječanj - lipanj	Daniela Marčetić / Martina Tomić	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon	Natječaji Grada i Županje, sponzorski i donatorski ugovor
						2. Promovirati i podržati glazbeno stvaralaštvo djece i mladih na nacionalnoj razini, te ujedno promovirati Grad Duga Resu.		Članovi udruge, vanjski suradnici, partneri

4.	Info točka za mlade DR	Projekt, prijava na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih	Postavljanje info točke za mlade u Duga Resi	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici i partneri, ostale organizacije i udurge sukladno programima	Poboljšanje kvalitete života mladih, dostupnost informacija mladima sa područja Grada Duga Rese i okolice, unapređenje kapaciteta mladih Udurge Agora	veljača - prosinac	Članovi udruge, vansjki suradnici, partneri	Prostor, težije, računalo, Internet, uredski materijal, telefon	Domaći i inozemni natječaji koji su dostupni udrugama
			Educirati i zaposliti volontera za rad na info pultu					Volonterski rad

5.	Provođenje neformalnih edukacija	Radionice "Školski sat" - pomo u učenju engleskog jezika, rvatskog jezika, matematike, fizike	Najava radionica u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Prijave, izvedba radionica – vokabular, gramatika, pisanje, rješavanje zadataka.	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Promicati važnost cjeloživotnog učenja	veljača-svibanj	Daniela Marčetić / Petra Poljak /Marin Luketić	Prostor, uredski materijal	Volonterski rad
						2. Razvijanje vještina; slušanje, govor, pisanje, čitanje, rješavanje problematike	kolovoz-prosinac
						3. Korištenje jezičnih vještina u raznim kontekstima

6.	Provođenje neformalnih edukacija	Radionica "Izrada životopisa"	Najava radionica u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Prijave, izvedba radionica .	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Razvijanje vještina; izražavanje, slušanje, govor, pisanje, čitanje, rješavanje problematike	ožujak	Marin Luketić	Prostor, uredski materijal	Volonterski rad

7.	Provođenje neformalnih edukacija	"Škola sigurne vožnje i prve pomoći"	Najava radionica u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Prijave, izvedba radionica .	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici Auto škola Zeleni val		travanj - srpanj	Martina Tomić /Mladen Mateša	Prostor, uredski materijal	Volonterski rad

8.	Provođenje neformalnih edukacija	Radionica "Izrada dokumentarnog filma"	Najava radionica u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Prijave, izvedba radionica. Premijerno prikazivanje filma, medijsko priopćenje.	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici Hrvatski filmski savez		travanj - svibanj	Daniela Marčetić / Martina Tomić / Mladen Mateša	Prostor , uredski materijal	Volonterski rad, prijava na natječaje, sponzorstva

9.	Gradski program za mlade	Istraživanje, provođenje anketa, organizacija tribina	Najava u medijima (web i Facebook stranica Udurge)	Udruga za mlade Agora	Lokalna samouprava, Grad Duga Resa		siječanj - listopad	Daniela Marčetić / Martina Tomić	Prostor, uredski materijal	Volonterski rad

10.	Edukacija koordinatora volontera	Edukacija člana/ova udruge za osposobljavanje koordinatora volontera	Prijava na edukaciju, sudjelovanje, objava u medijima	Volonterski centar Kupa		1. Jačanje kapaciteta udurge	veljača - prosinac
		Osnažiti kapacitete udruge, zaposliti Koordinatora volontera				2. Edukacija koordinatora volontera

11.	"Upoznaj svoj Grad"	Radionica izrade društvene igre	Prijava na radionicu, upoznavanje povijesti i znamenitosti Grada Duga Rese, izrada društvene igre, promocija igre, objava na web i Facebook stranici, objava na Internet portalima i radiu.	Udurga za mlade Agora	Lokalna samouprava, osnovne i srednje škole, vrtići		ožujak - listopad	Daniela Marčetić / Martina Tomić / Ines Benković	Prostor, uredski materijal, fotoaparat	Prijave na natječaje, sponzorstva, donacije, volonterski rad

12.	Abakus	Radionica	Prijava na radionicu, provedba, objava u medijima, web i facebook stranici Udruge	Udurga za mlade Agora	Osnovne i srednje škole, vrtići		ožujak - studeni	Daniela Marčetić / Martina Tomić / Ines Benković	Prostor, uredski materijal	Prijave na natječaj Naš doprinos zajednici, Zaklada Istra, prijava na natječaje razne, sponzorstva, donacije, volonterski rad

13.	"Budi primjer - reci NE!"	Radionice preventivnog programa	Najava radionica u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Prijave, provedba radionica.	Udruga za mlade Agora	PU Duga Resa, Srednje škole		ožujak - srpanj	Daniela Marčetić / Martina Tomić / Ines Benković	Prostor, dvorana najam, oredski materijal	Prijave na natječaje, sponzorstva, donacije, volonterski rad