## Operativni_plan_2016_
	OPERATIVNI PLAN 2016. UDRUGA ZA MLADE AGORA
	Aktivnosti	STRATEGIJE DJELOVANJA	OPIS AKTIVNOSTI	NOSITELJ	SURADNICI	CILJEVI	PERIOD	ZADUŽENI ZA PROVEDBU	POTREBNI RESURSI	FINANCIRANJE
	Aktivnosti	Zadaci / Strategije djelovanja	Opis aktivnosti	NOSITELJ	Suradnici	Ciljevi	Period	Zaduženi za provedbu	Potrebni resursi	Financiranje
1.	Jačanje kapaciteta udruge	Osnažiti kapacitete udruge	Edukacija članova i organizacija seminara u skladu s poslovnim trrendovima	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Zapošljavanje u udruzi	siječanj - prosinac	Diana Bečirević / Martina Tomić	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon	Sredstva udruge, natječaji, donacije, volonterski rad
		Povećati vidljivost udruge				2. Razvijanje modela samofinanciranja				Domaći i inozemni natječaji koji su dostupni udrugama
		Edukacija članova, stvaranje partnerstava				3. Jačati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva/institucijama
						4. Jačati suradnju s lokalnom upravom

2.	Osmišljavanje, pisanje i prijava projekata	Osnažiti kapacitete udruge	Priprema i kandidiranje EU projekata	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Jačati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva/institucijama	siječanj - prosinac	Diana Bečirević	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon, mailing lista	Sredstva udruge, donacije, volonterski rad
		Istražiti dostupne natječaje te postojeće odeje pretočiti u projektne projedloge	Implementacija novih projekata			2. Jačati suradnju s lokalnom upravom		Martina Tomić		Domaći i inozemni natječaji koji su dostupni udrugama

3.	Duga Resa Fest 2016.	Istražiti dostupne natječaje, traženje potencijalnih partera, sponzora i donatora, suradnja sa školama i jedinicama lokalne samouprave	Osigurati sredstva putem sponzorstva/donacija, natječaja. Najava natjecanja u medijima (web i Facebook stranica Udruge, Internet portali, radio). Poziv za prijavu i sudjelovanje. Medijsko praćenje projekta (reportaže i gostovanje u emisiji). Izvedba programa. Priopćenje za medije o provedbi projekta.	Udruga za mlade Agora	Članovi udruge, vanjski suradnici, ostale organizacije i udruge sukladno programima	1. Poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice osobito djece i mladih kroz unapređenje kapaciteta mladih Udruge Agora i oživljavanje kulturnog i društvenog života raznim aktivnostima.	veljača - lipanj	Diana Bečirević / Martina Tomić	Najam prostora, režija, računalo internet, mail, telefon	Natječaji Grada i Županje, sponzorski i donatorski ugovor
						2. Promovirati i podržati glazbeno stvaralaštvo djece i mladih na nacionalnoj razini, te ujedno promovirati Grad Duga Resu.		Članovi udruge, vanjski suradnici, partneri

4.	Plesne radionice	Plesne radionice u organizaciji Udurge za ples i rekreaciju River Dance Karlovac i PL Fever	Plesne radionice Disco fox i Bachata	Udruga za ples i rekreaciju River Dance Karlovac	Udurga za mlade Agora, članovi udruge, vanjski suradnici i partneri, ostale organizacije i udruge sukladno programima	Poboljšanje kvalitete života mladih sa područja Grada Duga Rese i okolice, unapređenje kapaciteta mladih Udruge Agora	travanj	Članovi udruge, vansjki suradnici, partneri	Prostor, dvorana , Internet, uredski materijal, telefon	Volonterski rad

5.	Božične radionice izrade ukrasa i nakita	Radionice izrade božićnih ukrasa i nakita	Tehnike izrade nakita i ukrasa od kukuruzne perušine i krep papira, decoupage tehnika na staklu, izrada ukrassa od repromaterijala.	Udruga za mlade Agora	Udruga za mlade Agora, članovi udruge, vanjski suradnici i partneri, ostale organizacije i udruge sukladno programima	Kreativno provođenje vremena mladih i djece	studeni - prosinac	Martina Tomić, članovi udruge, vanjski suradnici	Prostor, materijal	Volonterski rad